## Лист1
Утвержден постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 23.04.2024 № 38
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке Лучевого сельского поселения Лабинский район к ОЗП 2024-2025 годов
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий
1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных
2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей
3. Приобретение топлива
4. Поверка приборов учета
5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора
ИТОГО по разделу
II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения
ИТОГО по разделу
III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения
ИТОГО по разделу
IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования
Побелка, покраска котельной | кв.м. | 120 | 3 | 3 |  |  |  |  | август 2024 | Власов А.Н. директор;завхоз, Поздняков А.А.
Закупка угля | т | 20 | 280 | 280 |  |  |  |  | сентябрь 2024
Обучение персонала | чел | 3 | 30 | 30 |  |  |  |  | август-сентябрь 2024
ИТОГО по разделу |  |  | 313 | 313
V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры
Приобретение дров на весь отопительный сезон в соответствии с нормами расхода (14 куб.м), | м3 | 14 | 42 | 42 |  |  |  |  | 01.04.2024-01.06.2024 | Дьченко И.Н. директор
Испытание и проверка работоспособности дымового и вентиляционного каналов (2 канала, 12 пог.м.) | ед | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 01.08.2024-01.09.2024
Текущий ремонт помещений ЦКД (покраска стен, дверей; уплотнение дверных проёмов) | ед | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 01.07.2024-01.09.2024
ИТОГО по разделу |  |  | 50 | 50
VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения
Выкос травы на территории водозабора | кв.м | 7200 | 31.1 | 31.1 |  | 0 |  |  | 01.04.2024 01.11.2024 | Долматов В.В. Директор МУМПКХ "Луч"
Работы по улучшению качества питьевой воды с артезианской скважины в п. Мирный | шт | 1 | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 01.03.2024 01.10.2024
Обслуживание смотровых колодцев | шт | 12 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  |  | 01.04.2024 01.10.2024
Ремонт и обслуживание запорной арматуры | шт | 12 | 5 | 0 |  | 5 |  |  | 01.04.2024 01.10.2024
ИТОГО по разделу |  |  | 836.6 | 831.1 |  | 5.5
VII. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда
ИТОГО по разделу
VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса
ИТОГО по разделу
IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства
ИТОГО по разделу
X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов
Ремонт топливной аппаратуры трактора МТЗ-82.1 | шт | 1 | 15 | 0 |  | 15 |  |  | 2024-09-01 | Долматов В.В. Директор МУМПКХ "Луч"
Ремонт переднего моста трактора МТЗ-82.1 | шт | 1 | 26 | 0 |  | 26 |  |  | 2024-10-01
Замена шин передних колес на тракторе МТЗ-82.1 | шт | 2 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 2024-09-01
Ремонт электропроводки на тракторе МТЗ-82.1 | шт | 1 | 16 | 0 |  | 16 |  |  | 2024-09-01
ИТОГО по разделу |  |  | 87 | 0 |  | 87
ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 1286.6 | 1194.1 |  | 92.5
Составил: Главный специалист | [6 empty] | С.В.Перевалова