## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Лучевого сельского поселения
___________________
"__"____________2021
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке Лучевого сельского поселения Лабинский район к ОЗП 2021-2022 годов
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий
1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных
2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей
3. Приобретение топлива
4. Поверка приборов учета
5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора
ИТОГО по разделу
II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения
ИТОГО по разделу
III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения
ИТОГО по разделу
IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования
Замена 2х трубной магистрали труб от котельной до школы на пластик |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | до 01.08.2021 | Гришин В.В. директор
Текущий ремонт помещения кательной (покраска стен) | [8 empty] | до 01.08.2021
Кап ремонт крыши котельной, (восстановление кирпичной кладки, гидроизоляция кладки, гидроизоляция крыши.) |  |  | 30 | 30
Замена пришедших в негодность стеклопакетов.
ИТОГО по разделу |  |  | 230 | 230
V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры
Приобретение дров на весь отопительный сезон в соответствии с нормами расхода (22 куб.м), | м3 | 22 | 30 | 30 |  |  |  |  | 01.05.2021-01.07.2021 | Дьченко И.Н. директор
Испытание и проверка работоспособности дымового и вентиляционного каналов (2 канала, 12 пог.м.) |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 01.08.2021-01.09.2021
Текущий ремонт помещений ЦКД (покраска стен, дверей; уплотнение дверных проёмов) |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 01.07.2021-01.09.2021
ИТОГО по разделу |  |  | 34 | 34
VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения
Приобретение насоса "Vodotok" | шт | 2 | 110 | 110 |  |  |  |  | 1-3кв | Рамазанова М.К. Директор
Капитальный ремонт артезианской скважины №5287 п. Мирный | ед | 1 | 2473 |  | 2473
Планировка территории ЗСК, дорожки с твердым покрытием | ед | 2 | 200 | 200 |  |  |  |  | 2-3кв
Анализ качества питьевой воды | проб | 16 | 96 |  |  | 96 |  |  | 2021
ИТОГО по разделу |  |  | 2879 | 310 | 2473 | 96
VII. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда
ИТОГО по разделу
VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса
ИТОГО по разделу
IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства
ИТОГО по разделу
X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов
ИТОГО по разделу
ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 3143 | 574 | 2473 | 96
Составил: Главный специалист | [6 empty] | С.В.Перевалова