|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 06 февраля 2017г. №16 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

# «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении

# Лабинского района на 2017-2019 годы»

| # ПАСПОРТ # муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении Лабинского района на 2017-2019 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы Координаторы подпрограммы | Администрация Лучевого поселения Лабинского района Не предусмотрены |  |  |
| Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены |  |  |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении Лабинского района |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -создание благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; - преодоление административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа; - предоставление информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; -проведение конкурса на звание лучшего индивидуального предпринимателя в Лучевом сельском поселении Лабинского района. |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Целевыми показателями выполнения муниципальной программы будут являться: - доля расходов бюджета поселения на развитие малого и среднего предпринимательства от общего объема расходов бюджета поселения; - доля участвующих субъектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2017-2019 годы, этапы не предусмотрены |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 40,0 тыс. рублей; 2018 год - 10,0 тыс. рублей; 2019 год - 10,0 тыс. рублей. Из средств бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке с учетом возможностей местного бюджета |  |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района, Совет Лучевого сельского поселения Лабинского района |  |  |

- «Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы»

Малое и среднее предпринимательство – сфера экономики, доказавшее свою жизнеспособность в условиях становления и формирования рыночных отношений, оказавшая позитивное влияние на занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Малое и среднее предпринимательство обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей – это молодые люди без опыта работы, пенсионеры, домохозяйки, инвалиды, граждане, желающие трудится после основного рабочего времени с целью получения дополнительных легальных доходов.

Основные преимущества малого и среднего предпринимательства – быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, создание конкурентной среды, сдерживающей рост цен, а также снижение косвенных расходов, связанных с содержанием управленческих структур, более экономное использование ресурсов, в том числе вторичных. Благодаря небольшому по численности управленческому персоналу и простым формам организации малое и среднее предпринимательство обладает мобильностью управления и высокой степенью адаптации к изменениям внешней среды. Эти преимущества позволяют малому и среднему бизнесу успешно решать ряд производственно-хозяйственных задач: оперативно внедрять несложные научно-технические достижения, налаживать выпуск продукции малыми сериями и т. д.

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства остаются приоритетом политики администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района на период 2017-2019 годы с учетом достигнутого уровня их развития, растущего вклада в решение задач социального и экономического развития Лучевого сельского поселения Лабинского района, приобретения ими равноправного статуса  с другими секторами экономики.

Настоящая Программа направлена на достижение поставленных целей и задач развития системы малого и среднего предпринимательства во Лучевого сельского поселения Лабинского района

- «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

| 2.1 Цели муниципальной программы: - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении Лабинского района. 2.2 Задачи муниципальной программы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -создание благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; - преодоление административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа; - предоставление информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; -проведение конкурса на звание лучшего индивидуального предпринимателя в Лучевом сельском поселении Лабинского района. 2.3 Целевые показатели муниципальной программы: |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя; Единица изме-рения; Ста-тус*; Значение показателей. 2017 год; 2018 год; 2019 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; # Муниципальная программа # «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении Лабинского района на 2017-2019 годы». 1.1.; Доля расходов бюджета поселения на развитие малого и среднего предпринимательства от общего объема расходов бюджета поселения; %; 3; не менее 0,05%; не менее 0,05%; не менее 0,05%. 1.2.; Доля участвующих субъектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах; %; # 3; не менее 1,0%; не менее 1,0%; не менее 1,0%. 2.4. Муниципальная программа реализуется в течение 2017-2019 гг. Этапы не предусмотрены. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении Лабинского района на 2017-2019 годы» №п/п; Наименование целевого показателя; Единица измерения; Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле; Ответственный за расчет показателя. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Доля расходов бюджета поселения на развитие малого и среднего предпринимательства от общего объема расходов бюджета поселения; %; Др= Ормсп/Орбюд х100%, где Ормсп-объем расходов на развитие малого и среднего предпринимательства; Орбюд- объем общих расходов поселения; Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района. 2.; Доля участвующих субъектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах; %; Дус=Чус/Чобщ.с х100%, где: Чус-число участвующих субъектов в конкурсах; Чобщ.с- общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в поселении; Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района. |  |

4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Местный бюджет | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Всего по программе | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |

Средства бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Лучевого сельского поселения решением Совета Лучевого сельского поселения на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района.

Координатор программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей

Проект сметы расходов на обеспечение муниципальной  программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые средства местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 11. | Проведение конкурса на звание лучшего индивидуального предпринимателя в Лучевом сельском поселении Лабинского района -(поощрение по итогам проведенного конкурса, 1 конкурс * 40,0 тыс.рублей) | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого: | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, которая определяется с учетом:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию);

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лучевого сельского поселения Лабинского района, утвержденным постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 15.07.2016 г. №113.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной программы осуществляется ее координатором, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы,  координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а так же информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный специалист 	                                                                                                   С.В.Перевалова

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ста-тус * | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |  |
| 1. |  | Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Лучевом сельском поселении Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача: - создание благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Основное мероприятие №1: «Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» в том числе: | 3 | Всего: | - | - | - | - | Рассмотрение проблемных вопросов открытия и ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение широкого информирования предпринимателей и населения Лучевого сельского поселения о возможностях и формах поддержки предпринимательской деятельности, ходе реализации муниципальной программы |  | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Мероприятие №1: Проведение «круглых столов» и семинаров-совещаний с субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках оказания информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам открытия и ведения их деятельности. | 3 | Всего: | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Основное мероприятие №2: «Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства» | 3 | Всего: | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | Выявление и поощрение лучших индивидуальных предпринимателей. |  | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Мероприятие №2: Проведение конкурса на звание лучшего индивидуального предпринимателя в Лучевом сельском поселении Лабинского района | 3 | Всего: | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | Всего: | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |